## Sheet1
序号 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 描述 | 模块优先级 | 开发工时评估(人/天)
1 | 注册、登陆、首页 | 注册 |  | 注册账号（姓名、手机号必填） | 7 | 1 | 李翔
2 |  | 登陆 | 账号密码登陆 | 账号、密码登陆（除超管，都是以手机号作为账号来登陆） | 7 | 1
3 |  |  | 手机验证码登陆 | 手机号+验证码登陆 | 7 | 1
4 |  | 首页 | 管理员首页 | 管理员面板首页 | 7 | 1
5 |  |  | 讲师首页 | 讲师面板首页 | 7 | 1
6 |  |  | 学员首页 | 学员面板首页 | 7 | 1
7 | 我的培训 | 我的课程 | 列表 | 我的课程/公开课列表（公开课含线上线下课，线下课须报名，线下课显示是否可报名） | 4 | 1 | 李翔
8 |  |  | 线上课程--音/视频学习 | 在线学习音/视频课程 | 4 | 2
9 |  |  | 线上课程--文档下载 | 下载课程课程文档以学习 | 4 | 1
10 |  |  | 线上课程--课程评价 | 给课程评星 | 4 | 1
11 |  |  | 面授课程--查看 | 查看面授课 | 4 | 1
12 |  |  | 面授课程--课程/讲师评价 | 对课程和讲师进行打星评价 | 4 | 1
13 |  |  | 查看公开课 | 查看公开课 | 4 | 1
14 |  |  | 查看公开课--加入我的课程 | 将公开课加入到我的课程 | 4 | 1
15 |  | 我的考试 | 列表 | 待参与/已参与的考试列表 | 4 | 2 | 李忠建
16 |  |  | 参加考试 | 参加线上考试 | 4
17 |  |  | 查看考试结果 | 查看考试结果（线上线下） | 4
18 |  |  | 删除 | 删除已参加的考试 | 4
19 |  | 我的调研 | 列表 | 待参与/已参与的调研列表 | 4 | 2
20 |  |  | 参与调研 | 参与在线调研 | 4
21 |  |  | 查看调研结果 | 查看调研结果 | 4
22 |  |  | 删除 | 删除已参加的调研 | 4
23 | 培训管理 | 培训项目 | 列表*5 | 进行中、草稿箱、待审核、已拒绝、已完成列表 | 3 | 1 | 李翔
24 |  |  | 搜索培训项目 | 搜索匹配关键字的培训项目 | 3 | 1
25 |  |  | 新建培训项目--基本信息 | 新建培训项目基本信息 | 3 | 1
26 |  |  | 新建培训项目--设置预算 | 设置培训项目预算 | 3 | 1
27 |  |  | 新建培训项目--设置课程 | 设置项目所需的线上/线下课程 | 3 | 1
28 |  |  | 新建培训项目--设置考试 | 设置项目所需的线上/线下考试 | 3 | 1
29 |  |  | 新建培训项目--设置问卷 | 设置项目调研所需的问卷 | 3 | 1
30 |  |  | 新建培训项目--配置学分 | 配置课程、考试、调研的学分（课程读取学分且可修改；所参与的课程、考试、调研如没参加则不得分） | 3 | 1
31 |  |  | 新建培训项目--指定人员 | 指定参与项目的人员 | 3 | 1
32 |  |  | 新建培训项目--设置是否公开报名 | 设置培训项目是否公开(仅限课程公开，考试和调研不公开) | 3 | 1
33 |  |  | 新建培训项目--设置公开报名人数 | 设置公开报名的培训项目的参与人数 | 3 | 1
34 |  |  | 新建培训项目--指定公开范围 | 指定项目公开的范围 | 3 | 1
35 |  |  | 新建培训项目--下发任务 | 审核通过的项目，已在进行中状态，通过消息提醒下发任务给相关负责人和指定参与人 | 3 | 1
36 |  |  | 查看项目 | 查看项目详情 | 3 | 1
37 |  |  | 编辑项目 | 编辑项目详情(仅限草稿箱和已拒绝列表中的项目) | 3 | 1
38 |  |  | 删除项目 | 删除项目（仅限草稿箱和已拒绝列表中的项目） | 3 | 1
39 |  |  | 项目总结--添加总结 | 对于已完成的项目，添加项目总结 | 3 | 1
40 |  |  | 项目总结--查看 | 查看项目总结 | 3 | 1
41 |  |  | 项目总结--导出 | 将项目总结导出成word/pdf | 3 | 1
42 |  | 我的授课 | 列表 | 我的授课列表（排序） | 3 | 1
43 |  |  | 查看 | 查看课程信息 | 3 | 1
44 |  |  | 考勤--二维码扫描（不要） | 通过二维码方式考勤 | 3 | 2
45 |  |  | 考勤--导入考勤 | 通过模板导入考勤（导入数据异常如何处理？） | 3 | 2
46 |  |  | 考勤--发布 | 发布考勤（有学员无考勤结果时不可发布） | 3 | 2
47 |  |  | 考勤统计 | 查看考勤统计结果 | 3 | 2
48 |  | 主持考试 | 列表 | 主持的考试的列表 | 3 | 2
49 |  |  | 查看线上考试结果 | 查看线上考试结果（未开始无查看） | 3 | 1
50 |  |  | 发布线上考试结果 | 确认线上考试结果并发布 | 3 | 1
51 |  |  | 查看线下考试结果 | 查看线上考试结果（未开始无查看） | 3 | 1
52 |  |  | 查看线下考试结果--导入成绩 | 导入线下考试成绩 | 3 | 2
53 |  |  | 查看线下考试结果--填写成绩 | 填写/修改线下考试成绩 | 3 | 1
54 |  |  | 保存线下考试结果 | 保存已填写/修改的考试成绩 | 3 | 1
55 |  |  | 发布线下考试成绩 | 发布线下考试成绩 | 3 | 1
56 |  | 主持调研 | 列表 | 主持的调研的列表 | 3 | 1
57 |  |  | 查看汇总统计 | 查看汇总的调研结果 | 3 | 2
58 | 资源管理 | 讲师管理 | 内部讲师列表 | 内部讲师列表 | 1 | 2 | 邓少英
59 |  |  | 外部讲师列表 | 外部讲师列表 | 1
60 |  |  | 添加内部讲师 | 添加内部讲师 | 1
61 |  |  | 添加外部讲师 | 添加外部讲师 | 1
62 |  |  | 查看内/外部讲师 | 内部/外部讲师 | 1 | 2.5
63 |  |  | 查找讲师 | 查找讲师 | 1
64 |  |  | 编辑内部讲师 | 编辑内部讲师资料 | 1
65 |  |  | 编辑外部讲师 | 编辑外部讲师资料 | 1
66 |  |  | 禁用讲师 | 禁用内部外部讲师 | 1 | 1
67 |  | 课程管理 | 列表 | 已通过、待审核、已拒绝列表 | 1 | 1
68 |  |  | 多级分类管理-新增 | 增加课程多级分类 | 1 | 2
69 |  |  | 多级分类管理-删除 | 删除分类（分类下无课程） | 1
70 |  |  | 多级分类管理-编辑 | 重命名课程分类 | 1
71 |  |  | 多级分类管理-查看 | 查看分类列表 | 1
72 |  |  | 多级分类管理-搜索 | 搜索分类 | 1
73 |  |  | 新建课程 | 新建线上/面授课程 | 1 | 3
74 |  |  | 新建课程--上传文件 | 上传课件（格式） | 1
75 |  |  | 新建课程--配置学分 | 给新建的课程配置学分 | 1
76 |  |  | 编辑课程 | 修改线上/面授课程 | 1
77 |  |  | 搜索课程 | 搜索符合关键字的课程 | 1 | 2
78 |  |  | 查看课程 | 查看课程详情 | 1
79 |  |  | 课程统计 | 查看课程统计 | 1
80 |  |  | 禁用/启用 | 禁用(同时取消公开)/启用课程 | 1
81 |  |  | 设为公开课 | 设置课程为公开课 | 1 | 1
82 |  |  | 删除课程（支持同页多删） | 删除课程（支持同页多删） | 1
83 |  | 试卷管理 | 列表 | 已通过、待审核、已拒绝列表 | 1 | 3
84 |  |  | 搜索试卷 | 搜索符合关键字的试卷 | 1
85 |  |  | 导入试卷 | 用模板导入试卷 | 1
86 |  |  | 删除试卷（支持同页多删） | 删除试卷（支持同页多删） | 1
87 |  |  | 查看试卷 | 查看试卷详情 | 1 | 1
88 |  |  | 禁用/启用 | 禁用/启用试卷 | 1
89 |  |  | 使用统计 | 查看试卷使用统计 | 1
90 |  |  | 分类管理（一级分类） | 一级分类增删改查 | 1
91 |  | 问卷管理 | 列表 | 已通过、待审核、已拒绝列表 | 1 | 3
92 |  |  | 搜索问卷 | 搜索符合关键字的问卷 | 1
93 |  |  | 导入问卷 | 用模板导入问卷 | 1
94 |  |  | 删除问卷（支持同页多删） | 删除问卷（支持同页多删） | 1
95 |  |  | 查看问卷 | 查看问卷详情 | 1 | 2
96 |  |  | 禁用/启用 | 禁用/启用问卷 | 1
97 |  |  | 使用统计 | 查看问卷使用统计 | 1
98 |  |  | 分类管理（一级分类） | 一级分类增删改查 | 1
99 | 供应商管理 | 供应商列表 |  | 供应商列表 | 6 | 3 | 李忠建
100 |  | 新增供应商 |  | 新增加供应商 | 6
101 |  | 编辑供应商 |  | 编辑供应商资料 | 6
102 |  | 搜索供应商 |  | 搜索供应商 | 6
103 |  | 查看供应商 |  | 查看供应商详情 | 6
104 |  | 类别管理 |  | 供应商擅长类别增删改查（一级类别）（删除做判断） | 6
105 | 消息通知 | 消息列表 |  | 消息列表 | 8 | 1 | 李锦宝
106 |  | 查看消息内容 |  | 查看消息通知的内容 | 8 | 1
107 |  | 内容跳转 |  | 根据消息内容做对应跳转 | 8 | 1
108 | 其他 | 资讯 | 列表 | 资讯的列表 | 8 | 1
109 |  |  | 查看 | 查看资讯 | 8 | 1
110 |  | 学分流水 | 搜索查看 | 查看学分流水 | 8 | 1
111 | 审核任务 | 培训项目审核 | 列表 | 待审核、已通过、已拒绝列表 | 2 | 1
112 |  |  | 查看 | 查看项目详情 | 2 | 1
113 |  |  | 审核 | 审核/拒绝培训项目 | 2 | 1
114 |  | 课程审核 | 列表 | 待审核、已通过、已拒绝列表 | 2 | 1
115 |  |  | 查看 | 查看课程详情 | 2 | 1
116 |  |  | 审核 | 审核/拒绝课程 | 2 | 1
117 |  | 试卷审核 | 列表 | 待审核、已通过、已拒绝列表 | 2 | 1
118 |  |  | 查看 | 查看试卷详情 | 2 | 2
119 |  |  | 审核 | 审核/拒绝问卷 | 2 | 1
120 |  | 问卷审核 | 列表 | 待审核、已通过、已拒绝列表 | 2 | 1
121 |  |  | 查看 | 查看问卷详情 | 2 | 1
122 |  |  | 审核 | 审核/拒绝问卷 | 2 | 1
123 | 系统设置 | 组织架构 | 新增组织 | 在权限范围内新增下级组织 | 5 | 4 | 邓少英李翔
124 |  |  | 删除组织 | 删除下级组织（无员工） | 5
125 |  |  | 查找组织 | 查找组织（按组织名） | 5
126 |  |  | 编辑组织 | 编辑组织名称 | 5
127 |  |  | 设置组织管理员 | 设置组织管理员 | 5
128 |  |  | 设置组织负责人 | 设置部门负责人 | 5
129 |  | 员工管理 | 移动成员 | 类似员工部门更换 | 5 | 3
130 |  |  | 禁用（删除成员） | 禁用员工账号 | 5
131 |  |  | 添加员工 | 添加新员工 | 5
132 |  |  | 编辑员工 | 编辑员工信息 | 5
133 |  |  | 查找员工 | 搜索查找员工 | 5
134 |  | 岗位管理 | 新增岗位 | 新增岗位 | 5 | 1.5
135 |  |  | 编辑岗位 | 编辑岗位 | 5
136 |  |  | 删除岗位 | 删除岗位 | 5
137 |  | 注册审核 | 注册审核/拒绝 | 对注册员工的审核 | 5 | 1.5
138 |  |  | 批量注册审核/拒绝 | 对注册员工的批量审核 | 5
139 |  | 资讯管理 | 列表 | 咨询管理的列表 | 5 | 2
140 |  |  | 查找资讯 | 按标题查找资讯 | 5
141 |  |  | 新建资讯 | 新建资讯 | 5
142 |  |  | 资讯预览 | 新建资讯时预览资讯 | 5
143 |  |  | 删除资讯 | 删除资讯 | 5
144 |  | 权限管理 | 权限分配 | 配置角色的权限 | 5 | 3
145 |  |  | 权限赋予 | 按组织架构级别分配权限 | 5
146 |  | 初始化设置 |  | 恢复系统到初始状态 | 5 | 2

## 原始备份
序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 模块优先级 | 开发工时评估(人/天)
1 | 注册、登陆、首页 | 注册 |  | 7 | 3
2 |  | 登陆 | 账号密码登陆 | 7
3 |  |  | 手机验证码登陆 | 7
4 |  | 首页 | 管理员首页 | 7 | 3
5 |  |  | 讲师首页 | 7
6 |  |  | 学员首页 | 7
7 | 我的培训 | 我的课程 | 列表 | 4 | 3
8 |  |  | 线上课程 | 4
9 |  |  | 面授课程 | 4
10 |  | 我的考试 | 列表 | 4 | 10
11 |  |  | 参加考试 | 4
12 |  |  | 查看/考试结果 | 4
13 |  |  | 删除 | 4
14 |  | 我的调研 | 列表 | 4 | 4
15 |  |  | 参与调研 | 4
16 |  |  | 查看调研结果 | 4
17 |  |  | 删除 | 4
18 | 培训管理 | 培训项目 | 列表*5 | 3 | 11
19 |  |  | 查看项目 | 3
20 |  |  | 新增项目/课/考/研/任 | 3
21 |  |  | 编辑 | 3
22 |  |  | 删除项目 | 3
23 |  |  | 项目总结(添加/查看/导出) | 3
24 |  | 我的授课 | 列表 | 3 | 3
25 |  |  | 考勤/考勤统计 | 3
26 |  |  | 查看课程信息 | 3
27 |  | 主持考试 | 列表 | 3 | 5
28 |  |  | 查看结果 | 3
29 |  |  | 导入成绩 | 3
30 |  |  | 填写成绩 | 3
31 |  |  | 存为草稿 | 3
32 |  |  | 发布成绩 | 3
33 |  | 主持调研 | 列表 | 3
34 |  |  | 查看汇总统计 | 3
35 | 资源管理 | 讲师管理 | 列表 | 1 | 4
36 |  |  | 增删改查 | 1
37 |  | 课程管理 | 列表 | 1 | 7
38 |  |  | 增删改查 | 1
39 |  |  | 课程统计 | 1
40 |  |  | 禁用/启用 | 1
41 |  |  | 设为公开课 | 1
42 |  | 试卷管理 | 列表 | 1 | 9
43 |  |  | 增(导入)/删/查看 | 1
44 |  |  | 禁用/启用 | 1
45 |  |  | 使用统计 | 1
46 |  | 问卷管理 | 列表 | 1 | 7
47 |  |  | 增(导入)/删/查看 | 1
48 |  |  | 禁用/启用 | 1
49 |  |  | 使用统计 | 1
50 |  |  | 分类管理 | 1
51 | 供应商管理 | 列表 |  | 6 | 3
52 |  | 增改查 |  | 6
53 |  | 类别管理 |  | 6
54 | 消息通知 | 查看、跳转 |  | 8 | 2
55 | 其他 | 资讯 | 列表 | 9 | 2
56 |  |  | 查看 | 9
57 |  | 学分流水 | 搜索查看 | 9 | 2
58 | 审核任务 | 培训项目审核 | 列表 | 2 | 1
59 |  |  | 查看 | 2
60 |  |  | 审核 | 2
61 |  | 课程审核 | 列表 | 2 | 2
62 |  |  | 查看 | 2
63 |  |  | 审核 | 2
64 |  | 试卷审核 | 列表 | 2 | 2
65 |  |  | 查看 | 2
66 |  |  | 审核 | 2
67 |  | 问卷审核 | 列表 | 2 | 2
68 |  |  | 查看 | 2
69 |  |  | 审核 | 2
70 | 系统设置 | 组织架构 | 增删改查设 | 5 | 14
71 |  |  | 成员的增删改移动设 | 5
72 |  | 岗位管理 | 增删改查 | 5
73 |  | 注册审核 | 审核 | 5
74 |  | 资讯管理 | 列表 | 5 | 2
75 |  |  | 增删查 | 5
76 |  | 权限管理 | 添加角色 | 5 | 3
77 |  |  | 角色管理 | 5
78 |  |  | 权限赋予 | 5
79 |  | 初始化设置 |  | 5 | 3